## matryca logiczna
OPIS PROJEKTU | WSKAŹNIKI | SPOSOBY WERYFIKACJI | ZAŁOŻENIA
CELE OGÓLNE | WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA
CELE PROJEKTU | WSKAŹNIKI REZULTATU
REZULTATY | WSKAŹNIKI PRODUKTU
DZIAŁANIA | ZASOBY | KOSZTY
WARUNKI WSTĘPNE

## matryca logiczna (przykład)
OPIS PROJEKTU | WSKAŹNIKI | SPOSOBY WERYFIKACJI | ZAŁOŻENIA
CELE OGÓLNE zachowanie dla przyszłych pokoleń zasobów dziedzictwa kulturowego | WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA wzrost świadomości mieszkańców regionu dotyczący wartości literatury okresu odrodzenia w kształtowaniu tożsamości lokalnej | - badania ankietowe w grupie osób odwiedzających obiekt, czytelników prowadzone co roku w minimalnym okresie utrzymania trwałości projektu
CELE PROJEKTU - wzrost zaintersowania zaosbami kulturalnymi mieszkanców regionu oraz turystów | WSKAŹNIKI REZULTATU Liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem [10 000 osób/rok] | raport ze sprzedanych biletów raport wypożyczeń raport monitoringu (licznik wejść) | rezultaty zostaną osiągnięte zgodnie z założeniami, jeśli: - Plan Komunikacji z interesariuszami zostanie zrealizowany - przekaz promocyjny dotrze do minimum 30% populacji regionu (gminy/powiatu)
REZULTATY • powstanie infrastruktury kulturalnej, odpowiadającej oczekiwaniom współczesnego twórcy i odbiorcy kultury oraz wykorzystującej atuty regionu w zakresie dziedzictwa kulturowego, | WSKAŹNIKI PRODUKTU • Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem [1] • Liczba zabytków ruchomych objętych wsparciem [10] • Liczba instytucji kultury objętych wsparciem [1] | protokoły odbioru prac remontowych i budowlanych oraz dostaw faktury za dostawy i usługi umowy z wykonawcami dokumentacja zdjęciowa sprawozdania z realizacji projektu | produkty zostaną przyjęte od dostawców/wykonaców jeśli spełnią oczekiwania jakościowe zleceniodawcy
DZIAŁANIA - prace konserwatorskie w zabytkowym budynku biblioteki -zakup zabytkowych starodruków - zakup wyposażenia IT do projekcji i/lub przeglądania starodruków - zakup wyposażenia IT oraz oprogramowania do monitoringu - aranżacja terenu wkoło biblioteki | ZASOBY - prawo własności do budynku oraz działki - wolne pomieszczenia o powierzchni 20 m2 do stworzenia ekspozycji starodruków - infrastruktura szerokopasmowa i serwery umożliwiające wprowadzenie monitoringu oraz cyfrowy zapis obrazu - niezagospodarowany teren wkoło biblioteki o powierzchni 10 arów | KOSZTY 1 000 000,00 PLN - prace konserwatorskie w zabytkowym budynku biblioteki 200 000,00 PLN -zakup zabytkowych starodruków 50 000,00 PLN - zakup wyposażenia IT do projekcji i/lub przeglądania starodruków 15 000,00 PLN - zakup wyposażenia IT oraz oprogramowania do monitoringu - 100 000,00 aranżacja terenu wkoło biblioteki | realizacja działań zostanie przeprowadzonazgodnie z harmonogramem pod warunkiem, że: - projekt pozyska dofinansowanie, - prace konserwatorskie rozpoczną się nie później niż w marcu 2017 - zamówienia na dostawy i usługi zostaną przeprowadzone w minimalnych terminach ustawowych (z marginesem 7 dni na ewentualne opóźnienia) - wybrani wykonawcy/dostawcy będą przestrzegać zapisów umów - pogoda będzie sprzyjała pracom zewnętrznym - w okresie realizacji projektu nie wzrosną znacząco ceny usług i dostaw (ponad przewidziany ewentualny wzrost cen o 5% w stosunku do szacunku bazowego).
WARUNKI WSTĘPNE spadek liczby odwiedzających spadek liczby czytelników spadek liczby wypożyczeń szczególny spadek odwiedzających/czytelników w grupie dzieci młodzieży zaniedbane otoczenie biblioteki odstrasza potencjlanych klientów